岳阳市财政支出项目绩效评价

自评报告

岳阳市基础测绘项目绩效评价小组

二O一七年三月

岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□  项目完成结果评价□

项目名称：2016年度基础测绘项目

项目单位：岳阳市国土资源规划勘测院

主管部门：岳阳市国土资源局

评价方式：单位绩效自评

评价机构：岳阳市基础测绘项目绩效评价小组

评价时间：2017年3月10日—2017年3月30日

报告日期：2017年3月30日

岳阳市财政局（制）

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 李健康 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 0730-8691812 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 地址 |  | 岳阳市市辖区 |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  | 414000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2016年9月20日起至2016年12月30日止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 256 |  |  | 实际到位资金（万元） |  | 256 |  | 实际支出 （万元） |  |  | 256 |  | 结余（万元） |  | 0 |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |
| 市财政 |  | 256 |  |  | 市财政 |  | 256 |  | 市财政 |  |  | 256 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 县市区财政 |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 人工工资 |  |  |  | 65.8 |  |  |  |  | 11月记-0066、12月记-0037、等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测绘工程费 |  |  |  | 153.558 |  |  |  |  | 12月记-0156等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通费 |  |  |  | 2.28 |  |  |  |  | 11月记-0006、11月记-0017、11月记-0082等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差旅费 |  |  |  | 1.86 |  |  |  |  | 12月记-0061等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务费 |  |  |  | 32.502 |  |  |  |  | 11月记-0022、11月记-0030、12月记-0015等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 256.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计 划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 测区范围主要为岳阳市临港新区位于兴园路以南，长江以东，随岳高速以西，芭蕉湖及京广铁路以北的25.78k㎡平方公里，项目采用全野外数据采集方式，成图比例尺为1:500； - 编制岳阳市测绘地理信息“十三五”规划成果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、2016年9至12月完成了岳阳市临港新区位于兴园路以南，长江以东，随岳高速以西，芭蕉湖及京广铁路以北的25.78平方公里，项目采用全野外数据采集方式，成图比例尺为1:500。 2、2016年12月完成了岳阳市测绘地理信息“十三五”规划成果编制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标 （指标） 及完成情况 | 一级指标 |  | 二级 指标 |  |  | 指标内容 |  | 指标（目 标）值 |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目产出 指标 |  | 数量 指标 |  |  | 地形测量面积/规划成果 |  | 25.78k㎡/1套 |  |  | 25.78k㎡/规划成果1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量 指标 |  |  | 专家验收等级 |  | 优秀 |  |  | 评定等级为优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效 指标 |  |  | 完成日期 |  | 16年12月底 |  |  | 16年12月完成验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本 指标 |  |  | 地形测量及规划编制费用 |  | 256万元 |  |  | 已按合同结算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益 指标 |  | 经济效益指标 |  |  | 图件、规划资料利用率 |  |  |  |  | 为招商引资项目提供图件，为测绘地理信息发展提供指导，为岳阳经济带来可观效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 地理信息数据利用率 |  |  |  |  | 为城陵矶新港区用地报批和招商引资提供地理信息数据，并为政府部门提供信息发布等公共服务平台。测绘地理信息规划为5年发展提供指导。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  | 无生态 效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 满意度 |  | 不满意、基本满意、很满意 |  |  | 很满意 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  |  | 96分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评分等次 |  |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |  |
| 段晓武 |  |  |  |  |  | 科 长 |  |  |  | 测绘科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李健康 |  |  |  |  |  | 副院长 |  |  |  | 规划勘测院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 范泽蒙 |  |  |  |  |  | 主要技术人员 |  |  |  | 规划勘测院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宋 辉 |  |  |  |  |  | 主要技术人员 |  |  |  | 规划勘测院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付志浩 |  |  |  |  |  | 主要技术人员 |  |  |  | 规划勘测院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黎 娜 |  |  |  |  |  | 会计师 |  |  |  | 财务科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务部门归口业务科室意见： 财务部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人（签名）： 郑君 联系电话：0730-8691915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

岳阳市2016年度基础测绘项目

绩效评价报告

为了贯彻落实岳阳市财政局关于印发《岳阳市2017年度预算绩效管理工作方案》的通知（岳财绩〔2017〕2号）文件精神，我们对2016年基础测绘服务项目进行了绩效自评，自评结果表明基础测绘项目在不断提高岳阳市信息化建设水平、基础设施建设、招商引资、土地储备与出让等方面将发挥积极作用。现将情况报告如下：

- 项目概况

- 工作任务

- 2016年度基础测绘项目的工作任务包括：

- 1、地形测量和数字化地形图：岳阳市临港新区位于兴园路以南，长江以东，随岳高速以西，芭蕉湖及京广铁路以北的25.78平方公里1：500比例尺全野外地形图测图，该项工作的技术承担单位为岳阳市国土资源规划勘测院。

- 2、岳阳市测绘地理信息“十三五”规划编制：编制2016-2020年岳阳市测绘地理信息“十三五”规划，包括规划文本、编制说明、重点项目列表等成果。

（二）项目承担单位基本情况

- 成立于2008年，是经中共岳阳市委机构编制委员会批准正式成立的事业单位，具有独立的法人资格，其前身是岳阳市国土局经纬测绘队、岳阳市地理信息院，现属岳阳市国土资源局二级机构，自收自支单位。注册资金500万元，目前从业人员60人，拥有测绘甲级资质、土地规划设计、地理信息乙级资质。其主要职能：为土地、矿产及其他部门所需的各类图件、资料、土地规划编制等提供测绘技术支撑，并承担土地确权外业施测任务，同时外接工程测量、GPS测量、地理信息数据采集等业务。

- 项目绩效目标

- 1、地形测量和数字化地形图：

- 依据项目要求，计划在2016年12月31日前完成。

- 项目工作内容：E级GPS测量；四等水准测量；图根控制；地形图测绘。

- 项目的工作范围：为2015年岳阳市基础测绘服务项目的拓宽和延伸，共涉及到岳阳市临港新区位于兴园路以南，长江以东，随岳高速以西，芭蕉湖及京广铁路以北的25.78平方公里范围。

- 2、岳阳市测绘地理信息“十三五”规划编制：

- 依据项目要求，计划在2016年12月31日前完成。

- 项目工作内容：资料搜集；规划文本说明编制；成果征求各相关部门意见；成果通过专家评审。

- 项目工作范围：为岳阳市2016-2020年全市测绘地理信息发展的规划，为“十三五”期间我市测绘地理信息工作提供指导。

二、项目资金使用及管理情况

- 1、项目资金情况

至12月底，项目应到资金256万元，实到资金2万元。已足额分别拨付到位。

- 2、项目资金使用情况

根据项目工作内容和中标价格，资金的具体使用情况如下：

2016年度基础测绘项目资金支出表

| 项目 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:500地籍测量（实测部分） | 岳阳市临港新区位于兴园路以南，长江以东，随岳高速以西，芭蕉湖及京广铁路以北的25.78平方公里 | 25.78 | k㎡ | 8.65 | 223.00 |  |  |  |
| 岳阳市测绘地理信息“十三五”规划 | 编制岳阳市测绘地理信息“十三五”规划文本、说明、重点项目表 | 1 | 1 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |
| 总计 | （大写）人民币 贰佰伍拾陆万元 整（小写￥ 2560000.00元） |  |  |  |  |  |  |  |

- 3、项目资金管理情况

基础测绘服务项目制定了项目资金管理办法，严格按照和执行资金使用管理的相关规定、对资金实行 “专款专用” 、“专户核算”，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。

- 三、项目组织实施情况

- 1、项目组织情况

项目的该部分岳阳市国土资源规划勘测院中标接受任务后，该院严格根据合同要求，于2016年9月20日组织作业人员进场，于2016年12月30日全面完成野外数据采集与成果资料整理和规划成果的编制。

2、 项目领导小组

为保证该项目的顺利实施和按时完成。规划勘测院成立由单位主要领导负总责，各部门领导、技术总负责人，生产组组长、财务管理人员和行政办公室负责人组成的项目领导小组：由勘测院院长易应军为项目总指挥；由勘测院总工程师李健康为副总指挥；由李健康为技术总负责；由范泽蒙、付志浩、宋辉、王世华、钟卓为生产组组长；由李丽萍为后勤保障。

组织生产流程图

领导小组

内业工作组

办公室

外业组

管理

资料管理员

下达任务

整政

质量检查

项目实施组

成 果

技术专家组

提交

自检与抽验

外事联络员

3、项目实施组

根据项目内容与实践要求，我院将总项目分成五个不同作业内容和十二个作业小组，分别组织生产具体分工与投入的力量，如下表：

| 序号 | 项目名称 | 投入人数 | 人员概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图根控制、规划编制 | 12 | 工程师2人、技术员9人 |
| 2 | 数字化地形图和修测、规划修改完善 | 25 | 工程师2人、助工5名、技术员18人 |
| 3 | 质检与技术保障 | 7 | 工程师2人 |

作业前组织准备、踏勘、收集资料、编写技术设计书，技术培训；作业过程中全程安全控制，专职检查员跟踪检查；作业完成后，编写出技术总结和产品质量最终检查报告并经主管领导审批签署意见后，连同其它成果一起交岳阳市国土资源局。具体的生产流程与质量监管如下：

生产流程与质量监管

成 果 提 交

专职检查员跟踪检查

组织准备、踏勘、收集资料、编写技术设计书

技术培训

全过程安全控制

数据和图形编辑处理

检查、验收

1:500数字化测图和修测

图 根 控 制 测 量

E级GPS首级控制测量

4、技术专家小组

注重项目质量检查专家的作用，聘请岳阳市境内的三位测绘专家，成立由专家和项目技术负责人组成的技术专家组。负责对所采集的数据质量评估，不定期对实施项目的进行技术指导、检查，对检查中发现的技术问题及时进行研究，并提出解决方案，并邀请省测绘产品质量监督检验站对基础测绘成果进行了专项质检，质检结论为批合格，得分96分，等级为优秀。专家小组于六月初对其测绘成果进行了全面验收，验收结论为测绘成果优秀。

5、建立完整的质量保证机构

建立由总工程师亲自挂帅的质量管理机构，设立专职质量检查员，直接负责项目的质量检查监督工作，随时对项目资料和工作情况进行抽检，严把成果质量关。严格按质量管理体系进行质量管理，并填写相应记录，做到“办事按文件、工作按程序、检查有记录”，严格落实自检、队检、院检三级检查验收制度。

质量管理体系的持续改进

顾客

顾客

管理职责

资源管理

测量分析和改进

满意

产品实现

产品

要求

内业数据

外业数据

质量检查结果

检查验收

测绘

产品

交付

后的

服务

测绘成品交付

确定、

记录、

审评设计

输入要求

测绘设计

项目要

求的确

定和评

审

内业数据

输入

输出

输入

甲方利益

测绘过程

修测

- 6、项目管理情况

由单位主管领导负责的项目管理与组织机构，对项目进行严格管理。监督检查工作进度、工作质量及经费使用情况，负责解决项目实施过程中出现的重大问题，负责制定相应的管理制度和办法（考勤制度、内勤管理制度、车辆管理制度、生产与安全标准、财务管理制度），定期或不定期召开例会，向项目主管部门汇报项目进展及阶段性成果。按组织设计原则，因事设职，因职选人，各司其职，各负其责，充分体现“精简、高效、分工明确、责任清楚、团结协作、发挥整体功能”的管理体系。达到了管理出效益，管理出效率的效果，做到了少花钱多办事，办好事。

（三）技术专家小组

专家顾问负责提供技术和业务方面的顾问与咨询，主要由规划行业专家教授、计算机软件系统集成专家教授、岳阳市国土资源局有关领导及技术专家组成。其主要职责是：

对总体技术方案和实施方案的评审；

为项目开发提供技术指导，包括系统建设的总体技术思想、软件平台选型、系统建设、数据标准统一等方面；

为项目实施提供参考意见。

（四）项目质量检查与验收

具体验收由岳阳市国土资源局组织相关代表和专家小组组成验收组，按招标文件、投标文件、合同进行。验收合格的由岳阳市国土资源局签署验收证书。

- （五）项目管理情况

由岳阳市国土资源局的项目技术人员及业务相关领导对项目进行严格管理。监督检查工作进度、工作质量及经费使用情况，负责解决项目实施过程中出现的重大问题，负责制定相应的管理制度和办法。

- 四、项目主要绩效情况

- 1、项目的经济性

以中标价完成2016年度的基础测绘项目内容，算是比较低的价格，为了节省开支我们在生产前对作业现场环境、作业条件进行了调查摸底，制定相应的项目成本控制方案（项目资金管理办法）。保证财政资金使用效率，达到节约资金的目的。

- 项目的效率性

2016年9月3日，签订项目合同，编写项目技术方案，城镇地籍数据采集及权属调查培训、测绘地理信息“十三五”规划相关资料搜集。

2016年9月20日－2016年11月30日，控制测量、地形图查对、地形图修补测、权属调查、地形图图形编辑、地籍要素测量、权属调查、地形图图形编辑、宗地成图；完成岳阳市测绘地理信息“十三五”规划初稿编制。

2016年12月1日－2016年12月15日，后期内业资料整理，外业资料互检、编写技术总结和工作报告、权属调查预检，地籍数据建库资料录入、地籍数据库建立、地籍数据库预检、整改，成果检查验收，成果资料归档；完成岳阳市测绘地理信息“十三五”规划初稿征求意见与修改

至12月底按时、保质保量完成了项目各项工作内容。经验收，项目作业过程、方法符合有关规程规范技术大纲和技术设计要求，成果精度好，产品质量真实可靠。

- 3、项目的效益性

随着2016年基础测绘服务项目的完成，岳阳市基础测绘成果进一步得到丰富和广泛应用，同时，在推进“数字岳阳”建设，完善地理信息体系等基础领域，基础测绘成果将提供更有力的保障和领导决策依据。建设三维城市数据体系，构建三维虚拟现实系统，满足不同规划管理领域，不同层次用户对城市级数字仿真的需求，将“虚拟现实”技术应用在城市规划、建筑设计等领域，同时为政府管理、招商引资服务。为2016-2020年岳阳市测绘地理信息工作提供了科学的指导和明确发展方向。

- 五、综合评价情况及评价结论

2016年基础测绘项目资金使用符合中央、省、市文件要求，符合我市经济发展的需要。财政资金的投入，增强了基础测绘项目的广度和深度，为我市经济快速顺利的发展提供了高效快捷的基础地理信息保障。绩效评价自评小组根据《岳阳市项目支出绩效评价指标体系》方案，自评得分96分，考评结果为优秀。（详见附表1绩效评价自评表）

- 六、主要经验及做法、存在问题

对项目资金的管理我们认为：一是制定项目资金管理办法，严格按照和执行资金使用管理的相关规定；二是根据实际修测面积进行费用结算，保证财政资金使用效率；三是提高工作质量、效益，避免返工，节约财政资金使用。

目前，基础测绘服务项目取得了较好成就的同时，也存在着一些问题和不足，与我市基础测绘服务需求和岳阳经济社会发展要求比，还有一定的差距。主要表现在：测量标志保护管理措施不得力、造成损坏，影响测绘成果的修补测工作；受人力物力资源影响，信息服务的范围有限，效率不高。

- 七、工作建议

一是进一步完善适应社会主义市场经济的测绘管理体系和运行机制。完善和巩固“行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效”的测绘管理行政体系，进一步完善测绘政策和法制体系，形成一个政府监管到位，财政保障有力，测绘行为规范、市场竞争有序的测绘政策和市场环境。

二是加大对基础测绘经费的投入。将基础测绘纳入国民经济和社会发展年度计划及财政预算，实现对基础测绘投入的可持续增长。

三是加强对现有装备资源整合和优化配置，引进高新技术装备。一方面要加强对现有装备资源进行整合和优化配置，形成符合信息化测绘要求、布局合理、功能齐备的现代化技术装备体系；另一方面，积极引进具备市场潜力的、实用性强的高新技术装备，从基础设施、基础条件平台、大型仪器装备、大型专业软件和测绘数据库测试平台、野外测图高新技术装备，配置现代化的仪器设备与环境条件。

四是加强基础测绘服务项目科技创新与人才队伍建设。坚持把科技创新作为基础测绘持续发展的根本动力，加大测绘科技投入，加快信息化测绘体系建设，提高自主创新能力。实施人才强绘策略，不断优化人才结构，加强科学技术高层人才培养，打造一支装备精良、快速灵活、优质高效的测绘队伍。

- 八、附件

- 1、2016年基础测绘项目绩效评价自评表

- 2、2016年基础测绘服务项目支出绩效评价指标体系

- 3、岳阳市国土资源规划勘测院内部组织机构和规章制度

4、岳阳市国土资源规划勘测院财务管理制度

二〇一七年三月三十日

附件1

岳阳市2016年度基础测绘项目绩效评价自评表

| 一级指标 |  | 分值 |  | 二级指标 |  | 分值 |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 评价标准 |  | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 |  | 20 |  | 项目目标 |  | 4 |  | 目标内容 |  | 4 |  | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） |  | 4 | 明确了项目的工作目标并细化量化 |  |
| 目 |  |  |  | 决策过程 |  | 8 |  | 决策依据 |  | 4 |  | ①符合《中华人民共和国测绘法》（1分） ②符合《基础测绘规划（2010-2016年）》（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④符合经济社会发展对基础测绘的需求（1分） |  | 4 | 项目决策符合测绘相关法律法规、基础测绘规划、年度计划、社会需求 |  |
| 决 |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  | 4 |  | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③本年度基础测绘范围调整履行了相应手续（1分） |  | 4 | 符合基础测绘申报条件、程序符要求，调整履行了手续 |  |
| 策 |  |  |  | 资金分配 |  | 8 |  | 分配方法 |  | 3 |  | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） |  | 3 | 具备相应的资金管理办法，办法健全规范因素合理 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  | 5 |  | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） |  | 5 | 资金分配结果公平合理符合分配办法 |  |
| 项 |  | 25 |  | 资金到位 |  | 5 |  | 到位率 |  | 3 |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |  | 3 | 资金已到位 |  |
| 目 |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  | 2 |  | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） |  | 2 | 资金到位及时 |  |
| 管 |  |  |  | 资金管理 |  | 10 |  | 资金使用 |  | 7 |  | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 |  | 7 | 无虚列套取的情况 |  |
| 理 |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  | 3 |  | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） |  | 3 | 财务制度健全并严格执行、会计核算规范 |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  | 10 |  | 组织机构 |  | 1 |  | ①机构健全、分工明确 （1分） |  | 1 | 成立了项目领导小组分工明确 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 支撑条件 |  | 1 |  | 具备人员、场地、设备条件（1分） |  | 1 | 人员、场地、设备齐全 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目实施 |  | 3 |  | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） |  | 3 | 项目按时开工及完工 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  | 5 |  | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） |  | 5 | 项目管理严格按照管理制度执行 |  |
| 项 |  | 55 |  | 项目产出 |  | 15 |  | 产出数量 |  | 5 |  | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |  | 5 | 完成了14.0k㎡地形测量面积和30.0k㎡三维建模任务 |  |
| 目 |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  | 4 |  | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 |  | 4 | 基础测绘成果已经省质检站验收合格 |  |
| 绩 |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  | 3 |  | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 |  | 3 | 项目如期完成 |  |
| 效 |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  | 3 |  | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 |  | 3 | 项目产出成本严格按绩效目标控制 |  |
|  |  |  |  | 项目效果 |  | 40 |  | 经济效益 |  | 10 |  | 完成绩效目标设定的经济效益得10分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  | 10 | 为岳阳的经济发展提供基础数据和地理信息服务 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  | 10 |  | 完成绩效目标设定的社会效益得10分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  | 8 | 为政府、企事业及市民提供便捷的测绘服务 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  | 10 |  | 完成绩效设定目标的得10分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  | 8 | 因基础测绘成果需每年更新，因此成果的可持续影响相应扣减2分。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  | 10 |  | 满意率达90%（含）以上的得10分，80%（含）-90%得8分，70%（含）-80%得6分，60%（含）-70%得4分，60%以下不得分。 |  | 10 | 服务满意率为100% |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96 |  |  |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016年基础测绘服务项目支出绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 分值 |  | 二级 指标 |  | 分值 |  | 三级 指标 |  | 分值 |  | 具体指标 |  | 评价标准 |  |  |  |
| 项目决策 | 20 |  | 项目目标 |  | 4 |  | 目标 内容 |  | 4 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） |  |  |  |
|  |  |  | 决策过程 |  | 8 |  | 决策 依据 |  | 4 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | ①符合《中华人民共和国测绘法》（1分） ②符合《基础测绘规划（2010-2016年）》（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④符合经济社会发展对基础测绘的需求（1分） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 决策 程序 |  | 4 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③本年度基础测绘范围调整履行了相应手续（1分） |  |  |  |
|  |  |  | 资金分配 |  | 8 |  | 分配 办法 |  | 3 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分配 结果 |  | 5 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  | 资金到位 |  | 5 |  | 到位率 |  | 3 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 到位 时效 |  | 2 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） |  |  |  |
|  |  |  | 资金管理 |  | 10 |  | 资金 使用 |  | 7 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 财务 管理 |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  | 组织实施 |  | 10 |  | 组织 机构 |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | ①机构健全、分工明确 （1分） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 支撑 条件 |  | 1 |  | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 |  | 具备人员、场地、设备条件（1分） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目 实施 |  | 3 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理 制度 |  | 5 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  | 项目产出 |  | 15 |  | 产出 数量 |  | 5 |  | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% |  | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 产出 质量 |  | 4 |  | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% |  | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 产出 时效 |  | 3 |  | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 |  | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 产出 成本 |  | 3 |  | 项目产出成本是否按绩效目标控制 |  | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 |  |  |  |
|  |  |  | 项目效果 |  | 40 |  | 经济 效益 |  | 8 |  | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |  | 完成绩效目标设定的经济效益得10分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会 效益 |  | 8 |  | 项目实施是否产生社会综合效益 |  | 完成绩效目标设定的社会效益得10分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 环境 效益 |  | 8 |  | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |  | 完成绩效设定目标的得10分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 可持续 影响 |  | 8 |  | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |  | 满意率达90%（含）以上的得10分，80%（含）-90%得8分，70%（含）-80%得6分，60%（含）-70%得4分，60%以下不得分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 服务对象 满意度 |  | 8 |  | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% |  | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3—1

岳阳市国土资源规划勘测院考勤制度

为切实转变机关作风，严明组织纪律，树立良好形象，搞好文明建设，特制订本制度。

院全体干职工务必树立全心全意为人民服务的思想、爱岗敬业，忠于职守，努力做好本职工作。

上班时，不准迟到、早退、旷工，不允许上班打牌、上网聊天、看股市行情、玩游戏等工作以外的活动。

因故不能上班的，必须办理请假手续。一天以下的向主管领导请假，二至三天向院主任请假，经同意办理好请假手续后方可离岗。

无故不请假不上班的按旷工处理。

迟到、早退五次，记旷工一天处理。

每旷工一天，按本人日平均工资的2倍罚款。在下一个月工资中扣除，连续旷工10天或全年累计旷工15天以上者取消年终奖金和所有福利待遇。

全年未休法定公休假的按日均工资的两倍奖励。

请病事假从法定公休假中扣除。

岳阳市国土资源规划勘测院

2014.02.01

附件3—2

岳阳市国土资源规划勘测院

内勤管理制度

一、安全制度

1、院全体人员要树立高度的防范意识，确保安全第一的思想。

2、院各办公区下班时必须关好门窗，切断照明，空调及办公设施电源，消除隐患，严防各类事故发生。

3、外业组人员离开办公区之前必须对客户留存的各类图文资料要妥善保管，对当天的文件资料进行归档、保存。

4、固定资产搬出院时须经分管领导确认，经手人做好登记。

二、上下班制度

1、院全体人员应按时上班，不迟到，不早退。

2、上班时间按局统一规定。上午：8：00—12：00

下午：14：30—17：30 (夏季15:00—18:00)

3、严禁上班时办私事或随便离开岗位，严禁离岗串室闲聊。

4、请假(病、事假)一律采用书面假条。请假一天内报分管领导批准，超过一天须报院主任准批。请假总天数不能超过法定休假日。

5、实行查岗制度，由院三名副主任不定期检查人员在位情况，凡未按规定请假者或上班途中无故离开岗位一律视为旷工，每次扣发补助20元，并纳入年终考核和评奖、评优条件之一。

6、院所有工作人员上班着装要整齐，保持室内外清洁，资料文件放置有序。每周星期五下午进行一次性大清扫。

三、计算机网络管理制度

1、严禁工作人员上班时间用计算机玩游戏。

2、发现计算机病毒时，应及时进行清除，保证数据、图件和备份文件的安全。

3、不得使用来历不明的软盘、光盘或U盘，外业所测绘的电子文档不得为外单位人员拷贝。

4、外来人员未经许可不能随意操作计算机或相关设备。

5、院人员应遵守有关保密制度，所有涉及到本院的国土资源数据一律不得外泄。

6、下班后必须切断计算机电源。

岳阳市国土资源规划勘测院

2014年1月22日

附件3—3

岳阳市国土资源规划勘测院

车辆管理制度

第一条 为合理调配和使用好院公务用车，保证行车安全，根据院实际情况，特制定本规定。

第二条 车辆使用

（1）所有车辆均由院车辆主管统一安排，统一管理，统一调配。

（2）车辆只能用于院业务工作，未经批准不得公车私用，严禁利用公务用车外出旅游或学习驾驶技术。

（3）非公务不准在节假日和平时下班后使用车辆。确因特殊情况需用车的，应事先填写用车申请表，经报车辆主管审批同意后方可使用。

（４）每车设置“车辆行驶记录表”，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。由司机登记行车来往地点，用车人员签名核实。

第三条 车辆管理

1、所有车辆在行车时应带齐所有交通部门备查的证件。驾驶员驾车必须自觉遵守交通规则及院的有关规章制度，严禁行车途中使用通信工具。服从交通民警的指挥和检查，维护交通秩序，谦虚谨慎，文明驾车，确保行车安全。

2、驾驶员应爱惜车辆，保持车况良好，车容整洁，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。

3、法定的节假日无出车任务时，车辆应按规定在指定地点停放。任何人员不得擅自私用，确因情况特殊，有重大事情需要私用车辆时应提前填好“车辆使用申请单”，经车辆主管核准后方可使用。

4、车辆的一切费用（修理费、油料费、路桥费、停车费、保险费等），必须先经院财务室统一登记，核对车辆行使记录表，再按程序办理报销手续。车辆加油由财务室负责，每辆车建立一本台帐。

5、车辆严格实行下班入库制。下班后所有车辆停放在机关院内停车场。出差在外的车辆，要将车辆停放在安全场所，并锁好方向盘和门窗，搞好安全防范。严禁车辆在私人住宅区过夜，否则产生不良后果由车辆使用者负责。

6、车辆实行专车专人驾驶，严禁将车辆私自交他人驾驶。外单位向我院借车的，须经主任批准。

第四条 事故处理

1、凡因违章被公安机关处理的，所产生的费用根据违章次数和处罚金的多少酌情处理。因路边违章停放而造成车身损坏，有关修理等费用由当事人自行负责。无照驾驶或未经许可将车借予他人使用的，其一切后果由当事人负责。

2、车辆如在公务中遇不可抗拒的车祸发生，除向附近警察机关报案外，并须即刻与院联络，院主管领导除即刻前往处理外，并即通知保险院办理赔偿手续。

第五条 车辆检修

1、机动车辆的检修，注明检修内容及有关情况，经核准后方可送到由院指定的修理厂进行检修。

2、车辆在执行任务时发生故障，需进行修理时，必须先请示主管领导同意。

3、车辆维修费，由院统一结算，登记入册。

第六条 本规定自发布之日起严格执行。

岳阳市国土资源规划勘测院

2014年1月22日

附件3—4

岳阳市国土资源规划勘测院生产与安全标准

1  目的

为加强规划、测绘生产质量管理，确保规划、测绘产品质量和服务质量，加强规划、测绘生产的规范运作，必须对我院规划、测绘生产过程实施充分的控制，以使产品质量满足顾客和相关法律法规的要求。

2  适应范围

本规定适用于我院承接的所有规划、测绘项目生产过程的管理，由经营主管负责监控。

3  相关文件

国家、行业的有关法律、法规、技术标准及技术设计书

4  职责

4.1  项目负责人的职责：

4.1.1  落实参加生产的人员，组织学习技术设计书及相关的技术标准文件，使每一个作业人员都能明确理解，并具备相应的工作技能。

4.1.2  按工期安排好各工序的人员、装备，并处理好各工序之间的资源配置和技术接口。

4.1.3  严格执行测量设备使用过程中的检校规定，使用环境的要求和日常的维护保养制度，保持生产过程测量设备的能力。

4.1.4  负责协调或处理生产过程中所遇到的各类问题。

4.1.5  收集、保存生产过程中所有的记录（如仪器鉴定书、各类检查用表、报告等）和最终的成果、图件等资料。

4.1.6  过程检查合格后，提交测绘产品检查验收申请并申请规划勘测设计院检查验收。

4.1.7  负责管理和保护顾客提供的规划、测绘资料或其他属于顾客的财产。

4.2  检查员的职责

4.2.1  经常深入生产班组，作业现场，及时处理生产过程中的技术问题，不断总结经验，辅导监控作业。

4.2.2  严格按技术设计书及相关技术标准控制生产的每一过程，及时制止违法违规、粗制滥造的行为，杜绝伪造成果的行为。

4.2.3  按《规划勘测设计院测绘产品检查验收程序》实施生产过程的监视和规划、测量，保持规定的全部记录（包括跟踪纠正措施的记录）。

4.2.4  在检查的基础上，按规定评定产品的作业质量。

4.3  作业员的职责

4.3.1  严格按照技术设计书及相关的技术标准文件进行生产作业，遵守各项操作规程，认真做好生产过程中的原始记录。原始记录严禁违规更改和转抄，更不允许伪造。

4.3.2  认真贯彻“严、准、精、细”的作业作风，坚持做到作业精度未达到要求不交成果；自检、互检未按规定或未达到要求不交成果；数据资料不齐全、不正确的不交成果；查出问题处理修改不彻底的不交成果；没有向下工序交接好的不交成果。

4.3.3  对自己作业的成果成图质量负责到底，认真执行各级检验后的纠正和预防措施。

5  工作程序

5.1策划

5.1.1  承接规划、测绘任务后规划、测绘技术人员应进行相关技术策划，编制“技术设计书”。其内容应包括：

5.1.1.1  确定项目负责人、检查员和作业组长，计划投入作业员的力量，确定的人员应符合规定的任职资格及相应的职责。

5.1.1.2  确定产品的质量目标和要求，在编制规划、测区（项目）“技术设计书”时，详细规定作业要求，以确保产品质量，技术设计书中应明确规定所执行的规范、规程、规定和图式等国家标准、行业标准或地方标准文件。

5.1.1.3  计划配置的规划、测绘设备、材料和运输工具应能满足生产的技术要求。

5.1.1.4  开工前组织生产人员进行必要的专项技术学习和培训。

5.1.1.5  按《规划勘测设计院测绘产品检查验收程序》实施生产过程的监视和规划、测量。

5.1.1.6  对生产环境复杂恶劣的地区（如施工现场）、爆破区、污染区、洪水期、高温季节、有毒蛇猛兽区、血吸虫区及治安状况差的地区）应规定和采取相应的防范措施，确保人身、仪器、资料及财产的安全。

5.1.1.7  进行生产定额、材料定额和作业费用的预算、计划生产过程各工序的生产工期及其接口，在权限内，规定承包经济责任制和奖罚条例。

5.1.1.8  提交产品最终检查的规定：

a) 上工序输出应满足下工序输入的要求，并接受下工序生产过程反馈的信息，及时采取适当的纠正和预防措施。

b) 最终产品应圆满完成生产过程策划控制的内容和规定，并验证合格。

c) 确保资料齐全、完整、正确、美观。

5.1.2  规划、测绘项目实施计划由院负责人审批，由项目负责人组织实施。

5.2 测量特殊过程——埋石的过程控制

由于埋石工作在结束之后，尤其在对其进行控制测量后，一般情况下，很难对埋石点的规格尺寸、埋设质量进行再一次验证，因此特将埋石作为特殊的生产过程加以控制。

5.2 .1 控制方法

5.2.1.1  埋石点标志、标石及其造埋规格应根据不同类别和等级严格按照该项目的技术设计书或相应的规范、规程执行。

5.2.1.2  若顾客有特殊的规定，应将这些规定写入该项目的技术设计书中加以明文规定。

5.2.1.3 埋石点的点位应选在土质坚实的地方或坚固稳定的高建筑物顶面上，点位应便于寻找、长期保存、引测和日后扩展应用。

5.2.1.4  四等以上（含四等）的平面控制点或水准点的埋设，我院应委派技术检查人员现场指导、监督、检查。

5.2.2  确认

5.2.2.1  对于四等以上（含四等）的控制点的埋设质量，质检人员在现场进行检查确认，并在控制点记录上予以签名确认。

5.2.2.2  对于四等以下的埋设质量，质检人员按《规划勘测设计院测绘产品检查验收程序》予以检查确认。

6仪器设备的安全使用、存放、保管

6.1  仪器设备的检定和检校资料的存档。

a）各类型仪器必须经相应的计量检定部门进行定期检定，并取得合格证后方可使用。

b）物质设备部门应制定设备检定年度计划。

c）检定合格后的仪器设备必须贴有合格证标签。检定证书复印件应放在相应的仪器箱内。指派专人负责检定证书原件的保存。

6.2  仪器设备的使用、存放、保管

6.2.1  仪器设备的领用

仪器设备由测绘生产项目组根据生产需要到院办理相关手续，并建立机电仪器设备记录表。

6.2.2  仪器设备的搬运、贮存、维护与保养

a）仪器设备的运输过程必须有专人负责，确保安全，防止损坏和失效。

b）入库仪器应设专门库房，具有通风干燥的环境，防霉防潮。

c）仪器设备的维护保养应严格按照规程，日常维护与定期保养相结合，保持仪器设备干燥、润滑、清洁。

6.2.3  测量仪器的操作规定

作业人员在作业前，应仔细阅读测量仪器的操作说明或使用说明，避免发生操作失误。

岳阳市国土资源规划勘测院

2014年1月22日

附件4

岳阳市国土资源规划勘测院

财务管理制度

为规范岳阳市国土资源规划勘测院财务收支，根据《岳阳市国土资源局工作规则》，结合岳阳市国土资源局二级机构财务管理制度，特制订以下制度。

一 、 经费开支审批程序。所有财务收支由院主任全面负责，主管财务的副主任具体分管。报账原始凭证必须按要求贴在原始凭证粘贴单上，并由经手人签字，注明事由，经财务主管核准、主任签字认可后方可报销。凡不符合规定程序和执行标准的开支，财务人员拒绝报销。

二、  物资采购及设备添置。院所需物资和办公用品采购，费用支出在1000元以下的，先造出计划，经主管财务的副主任批准并报主任审查后方可购买，1000元以上10000元以下的由主管财务的副主任造出计划，报院长审批通过后购买。大型固定资产开支在10000元以上的报分管局领导审批。

三 、 各项补助标准

1、外业出工和加班补助按整个项目的提成核算。具体标准按项目承包责任制方案执行。

2、差旅费补助按市局标准执行，报销差旅费由本人说明事由经财务主管审核签字后方可报销。

3、办公用车司机按局标准补助，生产用车司机由外业组核发。

四 、 业务接待

1、一切业务接待由经营部管理，院主任统一负责。特殊情况须报

院主任审批通过后方可接待。

2、所有接待费用的票据报销必须由主管财务的副主任先签字再报主任签字认可后方可报销。

3、所有接待一律不定点、不签单，用现金付账。

五 、 职工福利。

在职工福利按照局文件通知和参照各二级机构标准执行。临聘人员工资按照学历和参加工作年限分为1500/月、1600/月、1700/月、2000/月四等。

六 、 借款手续。

借款应经财务主管批准后方可借支。一般情况下不得向单位私借公款。出差或临时性借用公款应在出差回家10日内报账。所有借款逾期不还的从其补助或福利中扣除。

岳阳市国土资源规划勘测院

2014年1月22日