## Sheet1
岳阳市自然资源和规划局长江经济带生态环境“举一反三”自查问题清单表
序号 | 地点 | 自查问题描述 | 整改任务(目标) | 完成时限 | 整改进展 | 是否完成 | 牵头整改 单位 | 核对情况 | 备注
1 | 平江县 | 平江县大洲乡都塘建筑用灰岩矿未复绿 | 对损毁土地治理和生态修复 | 2019.12 | 已完成整改任务并向省厅递交销号申请 | 已完成 | 平江县 人民政府 |  | 矿山滥采
2 | 平江县 | 平江县安定石浆建筑用板岩矿未复绿 | 对损毁土地治理和生态修复 | 2019.12 | 已完成整改任务并向省厅递交销号申请 | 已完成 | 平江县 人民政府 |  | 矿山滥采
3 | 平江县 | 平江县冬塔黄柏采石场未复绿 | 对损毁土地治理和生态修复 | 2019.12 | 已完成整改任务并向省厅递交销号申请 | 已完成 | 平江县 人民政府 |  | 矿山滥采
4 | 平江县 | 平江县富家坪采石场未复绿 | 对损毁土地治理和生态修复 | 2019.12 | 已完成整改任务并向省厅递交销号申请 | 已完成 | 平江县 人民政府 |  | 矿山滥采
5 | 平江县 | 平江南江镇桥西狮形山采石场未复绿 | 对损毁土地治理和生态修复 | 2019.12 | 已完成整改任务并向省厅递交销号申请 | 已完成 | 平江县 人民政府 |  | 矿山滥采
6 | 岳阳县 | 岳阳县长湖乡新桥高岭土矿部分矿山开采区未复绿到位 | 生态复绿 | 2019.11 | 已完成整改任务并向省厅递交销号申请 | 已完成 | 岳阳县 自然资源局 |  | 矿山滥采
7 | 岳阳县 | 岳阳县新开镇胜天采石场部分矿山开采区未复绿到位 | 生态复绿 | 2019.11 | 已完成整改任务并向省厅递交销号申请 | 已完成 | 岳阳县 自然资源局 |  | 矿山滥采
8 | 临湘市 | 临湘市灌山白云岩矿（凡泰矿业）排水沟局部堵塞；道路有坑洼泥泞；部分车间下部边坡欠稳；废渣堆场绿化不到位 | 道路平整，完善排水系统，进行植被复绿 | 2019.11 | 已完成整改任务并向省厅递交销号申请 | 已完成 | 临湘市 人民政府 |  | 矿山滥采
9 | 临湘市 | 临湘市长塘镇工农尖山矿（正昌矿业）部分山塘需要整平、绿化；堆石放置不规范 | 平整废渣堆，清理废弃碎石，进行植被复绿 | 2019.11 | 已完成整改任务并向省厅递交销号申请 | 已完成 | 临湘市 人民政府 |  | 矿山滥采
10 | 临湘市 | 临湘市海螺水泥有限责任公司灰山石灰石矿：废渣堆放不够规范，排水沟渠於堵严重；采坑积水，但未设置导、排水系统，部分水流沿路面排放 | 平整矿区道路及两侧废渣堆，完善排水系统，进行植被复绿 | 2019.11 | 已完成整改任务并向省厅递交销号申请 | 已完成 | 临湘市 人民政府 |  | 矿山滥采
11 | 临湘市 | 长沙铁路顺安路料有限公司路口铺分场-野猪冲采石场（恒太花岗岩矿）：工业场地部分复绿未到位；矿山道路未硬化，废渣堆绿化还有待进一步完善 | 清理废弃碎石，进行植被复绿 | 2019.11 | 已完成整改任务并向省厅递交销号申请 | 已完成 | 临湘市 人民政府 |  | 矿山滥采
12 | 临湘市 | 临湘市白云镇石山采石场（成泰矿业）：废渣堆放不够规范；矿区功能区划分不合理，挖机等机械设备随意停放；矿区道路较为坑洼、泥泞。 | 平整矿区道路两侧废渣堆，进行植被复绿 | 2019.11 | 已完成整改任务并向省厅递交销号申请 | 已完成 | 临湘市 人民政府 |  | 矿山滥采
13 | 临湘市 | 岳阳利宇矿业有限公司（晓峰长石矿）：采空区废渣堆放不够规范，绿化不够到位 | 平整废渣堆，清理废弃碎石，完善排水系统，进行植被复绿 | 2019.11 | 已完成整改任务并向省厅递交销号申请 | 已完成 | 临湘市 人民政府 |  | 矿山滥采
14 | 临湘市 | 临湘市伍家山水泥用粘土矿（海螺）：位于临鸭公路一侧，绿化尚未到位；排水系统不够完善有於堵 | 平整废渣堆，完善排水系统，进行植被复绿 | 2019.11 | 已完成整改任务并向省厅递交销号申请 | 已完成 | 临湘市 人民政府 |  | 矿山滥采
15 | 临湘市 | 临湘市柳昌采石场废渣堆放不够集中，绿化欠到位 | 废渣需集中堆放，进行植被复绿 | 2019.11 | 已完成整改任务并向省厅递交销号申请 | 已完成 | 临湘市 人民政府 |  | 矿山滥采
16 | 临湘市 | 临湘市横铺乡金家山板岩矿道路局部坑洼，未硬化 | 矿区道路平整、硬化，进行植被复绿 | 2019.11 | 已完成整改任务并向省厅递交销号申请 | 已完成 | 临湘市 人民政府 |  | 矿山滥采
17 | 临湘市 | 临湘市羊楼司新屋采石场：矿山道路坑洼，积水较多；工业场地凹凸不平，亦有积水；原有绿化植树存活率较低；开采形成深坑的地段尚未设置防护网以及警示标志 | 平整废渣堆，进行植被复绿 | 2019.11 | 已完成整改任务并向省厅递交销号申请 | 已完成 | 临湘市 人民政府 |  | 矿山滥采
18 | 汨罗市 | 汨罗市神鼎山镇伏德非法洗沙场，破坏林地2.1亩 | 1.对洗沙场进行拆除、关停； 2.对所破坏的林地进行生态修复。 | 2019年底 | 已完成整改任务并向省厅递交销号申请 | 已完成 | 汨罗市 人民政府 |  | 矿山滥采
19 | 汨罗市 | 汨罗市神鼎山镇徐洋非法洗沙场，破坏林地1.48亩 | 1、对洗沙场进行拆除、关停； 2、对所破坏的林地进行生态修复。 | 2019年底 | 已完成整改任务并向省厅递交销号申请 | 已完成 | 汨罗市 人民政府 |  | 矿山滥采
20 | 云溪区 | 云溪区汾水采石场矿山开采破坏林地 | 清理废弃碎石进行植被复绿 | 2019年底 | 已完成整改任务并向省厅递交销号申请 | 已完成 | 云溪区 人民政府 |  | 矿山滥采
21 | 云溪区 | 云溪区郭家冲石场矿山开采破坏林地 | 清理废弃碎石进行植被复绿 | 2019年底 | 已完成整改任务并向省厅递交销号申请 | 已完成 | 云溪区 人民政府 |  | 矿山滥采
22 | 云溪区 | 云溪区路口镇南太石场矿山开采破坏林地 | 清理废弃碎石进行植被复绿 | 2019年底 | 已完成整改任务并向省厅递交销号申请 | 已完成 | 云溪区 人民政府 |  | 矿山滥采
23 | 君山区 | 君山区许市镇天山采石场：破坏山体植被 | 关停后整改复绿工作:清理废弃碎石，进行植被复绿 | 2019.11 | 已完成整改任务并向省厅递交销号申请 | 已完成 | 君山区 人民政府 |  | 矿山滥采
24 | 君山区 | 君山区云丰石业有限公司：破坏山体植被 | 关停后整改复绿工作:清理废弃碎石，进行植被复绿 | 2019.11 | 已完成整改任务并向省厅递交销号申请 | 已完成 | 君山区 人民政府 |  | 矿山滥采
25 | 君山区 | 君山区采桑湖绍勉矿石建材厂：破坏山体植被 | 关停后整改复绿工作:清理废弃碎石，进行植被复绿 | 2019.11 | 已完成整改任务并向省厅递交销号申请 | 已完成 | 君山区 人民政府 |  | 矿山滥采
26 | 经开区 | 经开区康王采石场未复绿 | 关停及生态的恢复治理，采坑回填，复绿 | 2019.11 | 已完成整改任务并向省厅递交销号申请 | 已完成 | 经开区 管委会 |  | 矿山滥采