## 项目清单
岳阳市本级2025年三季度存量住宅用地项目清单
单位：公顷
编号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
1 | 岳土网挂（2018）35号 | 岳阳城投置业有限公司 | 岳阳楼区奇家岭街道 | 木鱼山路北侧 | 普通商品房 | 2.7681 | 2018-10-10 | 2021-01-09 | 2024-01-09 | 未动工 | /
2 | 岳土网挂（2018）28号 | 岳阳城投置业有限公司 | 岳阳楼区奇家岭街道 | 木鱼山路北侧 | 普通商品房 | 2.7851 | 2018-09-26 | 2020-12-20 | 2023-12-20 | 未动工 | /
3 | 龙峰学府新城 | 湖南益湘源房地产开发公司 | 岳阳楼区奇家岭街道 | 木鱼山路南侧 | 普通商品房 | 2.0416 | 2018-11-05 | 2021-02-05 | 2024-02-05 | 已动工未竣工 | 2.0416
4 | 岳土网挂（2018）18号 | 岳阳南湖城市建设投资有限公司 | 南湖新区 | 枫树山路以南，曾家庄路以西 | 普通商品房 | 10.8324 | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2023-03-28 | 未动工 | /
5 | 岳土网挂（2018）15号 | 岳阳南湖城市建设投资有限公司 | 南湖新区 | 东坡路以东，赶山路以南，章华路以西 | 普通商品房 | 5.2688 | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2023-03-28 | 已动工未竣工 | 0
6 | 岳土网挂（2017）34号 | 岳阳富兴酒店管理有限公司 | 南湖新区 | 南湖新区尚书山路南侧 | 普通商品房 | 4.0143 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2023-09-28 | 未动工 | /
7 | 岳土网挂（2018）16号 | 岳阳南湖城市建设投资有限公司 | 南湖新区 | 东坡路以东，枫树山路以南，章华路以西 | 普通商品房 | 11.6276 | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2023-03-28 | 已动工未竣工 | 4.651
8 | 碧桂园凤凰城 | 岳阳南湖天碧房地产开发有限公司 | 南湖新区 | 马家屋路以南、曾家庄路以东、双龙路以西、枫树山路以北 | 普通商品房 | 6.1768 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 2022-06-28 | 已动工未竣工 | 4.9414
9 | 祥云府 | 岳阳市交通建设投资有限公司 | 南湖新区 | 赶山路以北，尹家冲路以东 | 普通商品房 | 6.3202 | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2023-03-28 | 已动工未竣工 | 0
10 | 岳土网挂（2018）17号 | 岳阳南湖城市建设投资有限公司 | 南湖新区 | 枫树山路以南，学府路以西，樊陈路以北 | 普通商品房 | 6.3767 | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2023-03-28 | 已动工未竣工 | 6.3767
11 | 岳土网挂（2018）13号 | 岳阳市交通建设投资有限公司 | 南湖新区 | 茶山路以东，马家屋路以北 | 普通商品房 | 0.7462 | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2023-03-28 | 已动工未竣工 | 0.7462
12 | 黄河集团Ⅰ地块 | 岳阳银湖房地产开发有限公司 | 南湖新区 | 湖滨园艺路以北，国际公馆售楼部以北 | 普通商品房 | 7.0799 | 2021-07-20 | 2022-07-20 | 2025-07-20 | 未动工 | /
13 | 路桥公司地块 | 岳阳市靖柯置业投资发展有限公司 | 南湖新区 | 湖滨大道东侧，桔林路以南，赶山路以北 | 普通商品房 | 4.7576 | 2013-01-21 15:53 | 2013-01-21 15:53 | 2016-06-30 15:53 | 已动工未竣工 | 4.7576
14 | 泰康小区 | 湖南新泰和绿色农业集团有限公司 | 经开区通海路管理处 | 王家畈路以南 | 普通商品房/安置房 | 3.5925 | 2021-07-12 | 2022-10-21 | 2025-10-20 | 已动工未竣工 | 3.5925
15 | 金茂洞庭生态创新城 | 岳阳和茂置业有限公司 | 岳阳楼区岳阳楼街道 | 九华山 | 普通商品房 | 6.9068 | 2019-05-29 | 2021-08-29 | 2024-08-29 | 已动工未竣工 | 2.3547
16 | 金茂洞庭生态创新城 | 岳阳城茂置业有限公司 | 岳阳楼区岳阳楼街道 | 九华山 | 普通商品房 | 2.0549 | 2019-05-29 | 2021-08-29 | 2024-08-29 | 已动工未竣工
17 | 金茂洞庭生态创新城 | 岳阳和茂置业有限公司 | 岳阳楼区岳阳楼街道 | 九华山 | 普通商品房 | 2.9294 | 2019-05-29 | 2021-08-29 | 2024-08-29 | 已动工未竣工
18 | 金茂洞庭生态创新城 | 岳阳和茂置业有限公司 | 岳阳楼区岳阳楼街道 | 九华山 | 普通商品房 | 1.2276 | 2019-05-29 | 2021-08-29 | 2024-08-29 | 已动工未竣工
19 | 金茂洞庭生态创新城 | 岳阳城茂置业有限公司 | 岳阳楼区岳阳楼街道 | 九华山 | 普通商品房 | 4.2784 | 2019-05-29 | 2021-08-24 | 2024-08-24 | 已动工未竣工
20 | 金茂洞庭生态创新城 | 岳阳城茂置业有限公司 | 岳阳楼区岳阳楼街道 | 九华山 | 普通商品房 | 3.0667 | 2019-05-29 | 2021-08-24 | 2024-08-24 | 已动工未竣工
21 | 南湖天著 | 岳阳南湖天著置业有限公司 | 南湖新区 | 渔场路以南，天灯咀路以西，徐家冲路以东，麦子港路以北 | 普通商品房 | 7.4881 | 2019-09-29 | 2019-09-29 | 2022-09-28 | 已动工未竣工 | 2.0902
22 | 滨水翡丽城三期 | 岳阳滨赋置业有限公司 | 南湖新区 | 南湖新区金星路北侧 | 普通商品房 | 5.3592 | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2023-09-26 | 已竣工 | 0
23 | 碧桂园凤凰城 | 岳阳南湖天碧房地产开发有限公司 | 南湖新区 | 赶山路以南、曾家庄路以东、双龙路以西、马家屋路以北 | 普通商品房 | 8.1935 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2022-07-28 | 已动工未竣工 | 0
24 | 碧桂园凤凰城 | 岳阳南湖天碧房地产开发有限公司 | 南湖新区 | 马家屋路以南、双龙路以东、茶山路以西、枫树山路以北 | 普通商品房 | 6.5006 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2022-07-28 | 已动工未竣工 | 0
25 | 南湖天著 | 岳阳南湖天著置业有限公司 | 南湖新区 | 南湖游路以南，天灯咀路以东，曹家汊路以西，渔场路以北 | 普通商品房 | 2.403 | 2019-09-29 | 2019-09-29 | 2022-09-28 | 已动工未竣工 | 0
26 | 碧桂园凤凰城 | 岳阳南湖天碧房地产开发有限公司 | 南湖新区 | 赶山路以南、茶山路以西、双龙路以东、马家屋路以北 | 普通商品房 | 9.7973 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 2022-06-28 | 已动工未竣工 | 0
27 | 南湖天著 | 岳阳南湖天著置业有限公司 | 南湖新区 | 南湖游路以南，天灯咀路以西，徐家冲路以东，渔场路以北 | 普通商品房 | 2.7465 | 2019-09-29 | 2019-09-29 | 2022-09-28 | 已动工未竣工 | 0
28 | 南湖天著 | 岳阳南湖天著置业有限公司 | 南湖新区 | 渔场路以南，天灯咀路以东，曹家汊路以西，麦子港路以北 | 普通商品房 | 6.0575 | 2019-09-29 | 2019-09-29 | 2022-09-28 | 已动工未竣工 | 1.6909
29 | 美浓小镇 | 岳阳升泰房地产开发有限公司 | 南湖新区 | 赶山路以北 | 普通商品房 | 10.0168 | 2013-07-04 08:14 | 2013-07-04 08:14 | 2016-06-20 08:14 | 已竣工 | 0
30 | 田原牧歌 | 岳阳市金世纪置业有限公司 | 南湖新区 | 湖滨大道以西，金星路以北 | 普通商品房 | 1.0546 | 2012-08-27 11:26 | 2012-08-27 11:26 | 2015-05-25 11:26 | 已竣工 | /
31 | 尚书汀湾 | 岳阳中房城镇综合开发有限公司 | 南湖新区 | 南环东路金湖小区东侧 | 普通商品房 | 0.7242 | 2012-12-25 | 2012-12-25 | 2020-05-10 | 已竣工 | /
32 | 滨水翡丽城 | 湖南滨水置业有限公司 | 南湖新区 | 湖滨大道西侧，金星路以南，莲花路以西 | 普通商品房 | 11.8955 | 2013-01-06 16:05 | 2013-01-06 16:05 | 2015-09-20 16:05 | 已竣工 | 0
33 | 向阳水岸 | 岳阳新业房地产开发有限公司 | 南湖新区 | 南湖游路和建湘南路交会处西北角 | 普通商品房 | 0.556 | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2020-09-05 | 已竣工 | /
34 | 尚阳香颂 | 岳阳天赋置业有限公司 | 南湖新区 | 湖滨大道东侧，大坝湖路以南，曾家庄路以西，虎形山路以北。 | 普通商品房 | 8.6815 | 2012-10-09 10:53 | 2012-10-09 10:53 | 2015-06-15 10:53 | 已竣工 | /
35 | 山语湖 | 岳阳九岳置业有限公司 | 南湖新区 | 湖滨大道与金星路交汇处西北角 | 普通商品房 | 2.9097 | 2014-04-03 | 2014-04-03 | 2019-04-25 | 已竣工 | /
36 | 宏润家园 | 岳阳圣发房地产开发有限公司 | 南湖新区 | 湖滨大道与赶山路交汇处 | 普通商品房 | 11.3091 | 2013-03-16 11:22 | 2013-03-16 11:22 | 2016-06-30 11:22 | 已竣工 | /
37 | 滨湖新境界 | 岳阳市众立置业有限公司 | 南湖新区 | 湖滨大道西侧，金星路以南，莲花路以西 | 普通商品房 | 6.1769 | 2013-01-06 15:58 | 2013-01-06 15:58 | 2015-09-20 15:58 | 已动工未竣工（未完成竣工验收） | 0
38 | 芒果时代广场 | 岳阳市汇达置业有限公司 | 经开区通海路管理处 | 狮子山路西侧，科技路北侧 | 普通商品房 | 1.25 | 2021-03-01 | 2022-06-22 | 2025-06-21 | 已动工未竣工 | 0
39 | 和辰佳园 | 湖南和辰房地产开发有限公司 | 经开区金凤桥管理处 | 岳阳大道与分水垄路交叉口东北角 | 安置房 | 5.6663 | 2021-01-01 | 2022-06-03 | 2025-06-02 | 已动工未竣工 | 0
40 | 锦绣新城 | 岳阳市广泰临港置业有限公司 | 岳阳楼区梅溪乡 | 滨湖村，新岭路以南 | 普通商品房 | 10.091 | 2018-03-05 | 2021-03-03 | 2023-03-02 | 已动工未竣工 | 5.6764
41 | 友阿阿波罗酒店 | 岳阳御庭临港置业有限公司 | 岳阳楼区梅溪乡 | 滨湖村，新岭路以北 | 普通商品房 | 5.791 | 2018-12-06 | 2020-12-05 | 2023-12-05 | 已动工未竣工 | 5.791
42 | 锦绣新城 | 岳阳市广泰临港置业有限公司 | 岳阳楼区梅溪乡 | 滨湖村，新岭路以南 | 普通商品房 | 9.0771 | 2018-03-05 | 2021-03-02 | 2023-03-01 | 已动工未竣工 | 5.106
43 | 恒金国际 | 岳阳金新港置业有限公司 | 岳阳楼区梅溪乡 | 滨湖村，联港路以东 | 普通商品房 | 5.3579 | 2018-06-22 | 2020-06-19 | 2023-06-18 | 已动工未竣工 | 3.2628
44 | 美的铂悦府 | 岳阳鼎豪房地产开发有限公司 | 金凤桥管理处 | 王家畈路以北，长康路以西 | 普通商品房 | 1.0507 | 2021-12-08 | 2023-03-09 | 2026-03-08 | 已动工未竣工 | 0
45 | 岳开土网挂[2021]19号 | 岳阳晟华建设有限公司 | 通海路管理处 | 八字门路西侧 | 普通商品房 | 1.9055 | 2022-05-31 | 2024-05-07 | 2027-05-07 | 未动工 | /
46 | 岳土网挂[2021]100号 | 岳阳天赋置业有限公司 | 湖滨街道 | 湖滨大道以西，杨家垄路以东 | 普通商品房 | 0.61925 | 2021-12-30 | 2023-12-29 | 2026-12-29 | 已动工未竣工 | 0.61925
47 | 岳土网挂[2022]02号 | 岳阳洞庭宏景置业发展有限公司 | 金鹗山街道 | 青年西路以南、云梦南路以西、东抵京广铁路、南至农工商路 | 普通商品房 | 0.455 | 2022-02-24 | 2024-02-23 | 2027-02-23 | 已动工未竣工 | 0.455
48 | 岳开土网挂[2022]01号 | 湖南轩达建设投资有限公司 | 木里港管理处 | 岳阳经济技术开发区南翔路以东，十字坡路以西，许家垄路以北 | 普通商品房 | 10.9199 | 2022-06-17 | 2023-08-19 | 2026-08-19 | 未动工 | /
49 | 岳开土网挂[2022]05号 | 岳阳御庭置业有限公司 | 金凤桥管理处 | 岳阳经济技术开发区岳阳大道以北，枣子山路以西 | 普通商品房 | 10.3078 | 2022-06-27 | 2024-06-19 | 2027-06-18 | 未动工 | /
50 | 岳土网挂（2022）8号 | 岳阳市德润置业有限公司 | 三眼桥街道 | 花板湖路以东，红叶路以南 | 普通商品房 | 0.6554 | 2022-07-25 | 2024-11-10 | 2027-11-10 | 已动工未竣工 | 0.6554
51 | 岳土网挂（2022）11号 | 岳阳市智慧城区建设开发有限公司 | 洛王街道 | 洛王路与冷水铺路交叉口西北角 | 普通商品房 | 1.7075 | 2022-07-25 | 2024-11-09 | 2027-11-09 | 未动工 | /
52 | 岳土网挂（2021）12号 | 岳阳市城投土地开发经营有限公司 | 洞庭街道 | 位于沿湖大道以东，吉家湖路以南，沿湖北路以西 | 普通商品房 | 10.3078 | 2022-09-20 | 2024-09-29 | 2027-09-29 | 未动工 | /
53 | 岳土网挂（2022）10号 | 岳阳天悦房地产开发有限公司 | 枫桥湖街道 | 建设北路以东，东风湖以南，枫桥湖路以北 | 普通商品房 | 4.5376 | 2022-09-28 | 2024-12-27 | 2027-12-27 | 未动工 | /
54 | 岳土网挂（2022）12号 | 岳阳力源置业有限公司 | 东茅岭街道 | 枫树坡路以东，东茅岭路以南 | 普通商品房 | 0.62379 | 2022-11-14 | 2025-03-13 | 2022-02-13 | 已动工未竣工 | 0.62379
55 | 恒源玖玺 | 岳阳中化恒悦置业有限公司 | 五里牌街道 | 建湘南路以东，玉华路以北，花板桥路以南 | 普通商品房 | 2.5919 | 2022-11-14 | 2024-02-14 | 2027-02-14 | 已动工未竣工 | 0
56 | 滨水·天宸 | 岳阳滨诚置业有限公司 | 王家河街道 | 五里牌路与花园南路东北角，花园南路以东，市邮电小区以南，市交通局以西，五里牌路以北 | 普通商品房 | 1.5527 | 2023-01-03 | 2025-04-02 | 2028-04-02 | 已动工未竣工 | 0
57 | 天伦湖与树 | 岳阳天辰置业有限责任公司 | 枫桥湖街道 | 岳阳楼区枫桥湖街道青年堤社区，东临湖东路，西靠德胜北路，南抵枫桥湖路，北至马壕污水处理厂 | 普通商品房 | 3.7939 | 2021-03-10 | 2023-06-09 | 2026-06-09 | 已动工未竣工 | 0
58 | 海伦堡·海悦城二期 | 湖南诚谨置业有限公司 | 湖滨街道 | 南湖新区湖滨办事处，金星路以南，虎形山路以北 | 普通商品房 | 14.2586 | 2021-03-09 | 2023-06-08 | 2026-06-08 | 未动工 | /
59 | 海伦堡·海悦城一期 | 湖南诚谨置业有限公司 | 湖滨街道 | 南湖新区湖滨办事处，湖滨大道西侧，金星路南侧 | 普通商品房 | 10.2569 | 2021-03-19 | 2023-06-18 | 2026-06-18 | 已动工未竣工 | 4.1028
60 | 天伦央玺（天伦央筑） | 岳阳天辰置业有限责任公司 | 五里牌街道 | 五里牌街道办事处青年中路以北，锦城嘉园以西，琴棋巷以东，市七中田径场以南 | 普通商品房 | 0.73677 | 2021-02-01 | 2023-05-01 | 2026-05-01 | 已动工未竣工 | 0
61 | 南湖壹号二期 | 岳阳宇隆房地产开发有限公司 | 月山管理处 | 南湖新区月山管理处圣安社区，东临圣安路，西抵闲云路，南临五星路，北靠“圣安福邸”住宅小区 | 普通商品房 | 2.4643 | 2020-09-29 | 2022-12-29 | 2025-12-29 | 已动工未竣工 | 0
62 | 保利·堂悦 | 岳阳利港房地产开发有限公司 | 岳阳楼区梅溪乡 | 岳阳楼区梅溪乡，联港路以东，北环线以南 | 普通商品房 | 6.2368 | 2019-09-16 | 2021-09-07 | 2024-09-06 | 已动工未竣工 | 0
63 | 岳土网挂（2022）32号 | 岳阳市城市运营投资集团有限公司 | 岳阳楼区岳阳楼街道 | 位于汴河园路以西，菜园坡街以东 | 普通商品房 | 2.2894 | 2023-01-05 | 2025-04-04 | 2028-04-04 | 未动工 | /
64 | 岳土网挂（2022）75号 | 岳阳天悦房地产开发有限公司 | 枫桥湖街道 | 得胜北路以西，规划天图路以北 | 普通商品房 | 1.9772 | 2023-02-10 | 2025-05-09 | 2028-05-09 | 已动工未竣工 | 1.9773
65 | 岳土网挂（2022）83号 | 岳阳市城市运营投资集团有限公司 | 湖滨街道 | 湖滨大道以西、园艺路以南 | 普通商品房 | 1.1202 | 2023-02-10 | 2025-05-09 | 2028-05-09 | 未动工 | /
66 | 岳土网挂（2022）76号 | 岳阳市城市运营投资集团有限公司 | 望岳路街道 | 望岳路以东，新颜路以南，铁北路以西 | 普通商品房 | 3.6521 | 2023-02-10 | 2025-05-09 | 2028-05-09 | 未动工 | /
67 | 岳土网挂（2022）84号 | 岳阳市城市运营投资集团有限公司 | 望岳路街道 | 新颜路以北，铁北路以西 | 普通商品房 | 3.4289 | 2023-02-10 | 2025-05-09 | 2028-05-09 | 未动工 | /
68 | 岳阳楼区恒立片区保障性公租房建设项目（地块二） | 岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心 | 金鹗山街道 | 岳阳楼区金鹗山街道办事处恒立生活区内 | 普通商品房 | 0.12786 | 2023-06-05 | 2024-09-05 | 2027-09-05 | 未动工 | /
69 | 岳阳楼区恒立片区保障性公租房建设项目（地块三） | 岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心 | 金鹗山街道 | 岳阳楼区金鹗山街道办事处恒立生活区内 | 普通商品房 | 0.19945 | 2023-06-05 | 2024-09-05 | 2027-09-05 | 未动工 | /
70 | 岳土网挂（2023）16号 | 湖南天欣（集团）置业有限公司 | 岳阳楼区岳阳楼街道 | 开发中路以北，天欣路以东，沿湖大道以南，丽珠路以西 | 普通商品房 | 3.1857 | 2023-10-18 | 2025-10-18 | 2028-10-18 | 未动工 | /
71 | 岳开土网挂（2023）01号 | 湖南轩达建设投资有限公司 | 经开区金凤桥管理处 | 京港澳连接线1公里南侧，四化大厦办公楼以西 | 普通商品房 | 4.8241 | 2023-06-26 | 2025-07-17 | 2028-07-16 | 未动工 | /
72 | 花板桥菜市场改造项目 | 岳阳市农业农村发展集团有限公司 | 五里牌街道 | 位于金鹗中路以北，花板桥路以东，花鸟路以南，金虹广场以西 | 普通商品房 | 1.3303 | 2023-10-20 | 2025-10-20 | 2028-10-20 | 未动工 | /
73 | 岳土网挂（2023）31号 | 岳阳市岳阳楼区汇成城发展集团有限公司 | 岳阳楼区岳阳楼街道 | 丽珠路以东 | 普通商品房 | 9.328 | 2023-10-20 | 2025-10-20 | 2028-10-20 | 未动工 | /
74 | 岳土网挂（2023）39号 | 岳阳交投置业有限公司 | 南湖新区 | 畈中路以东，汪岳路以南，斗丘路以西，樊陈路以北 | 普通商品房 | 4.5282 | 2023-12-04 | 2025-12-05 | 2028-12-05 | 已动工未竣工 | 4.5282
75 | 岳土网挂（2023）40号 | 岳阳交投置业有限公司 | 南湖新区 | 尹家冲路以东，汪岳路以南，大冲路以西，樊陈路以北 | 普通商品房 | 2.942 | 2023-12-04 | 2025-12-05 | 2028-12-05 | 已动工未竣工 | 2.942
76 | 岳土网挂[2023]51号 | 岳阳市岳阳楼区汇城发展集团有限公司 | 王家河街道 | 易家路以东，青年东路以南，北港路以西 | 普通商品房 | 5.8604 | 2024-01-12 | 2026-01-13 | 2029-01-13 | 未动工 | /
77 | 岳土网挂（2024）5号 | 岳阳英伟置业有限公司 | 湖滨街道 | 湖滨大道以东，龙山路以北 | 普通商品房 | 3.0274 | 2024-09-02 | 2026-09-03 | 2029-09-03 | 未动工 | /
78 | 岳土网挂（2024）6号 | 岳阳市天悦房产开发有限公司 | 洛王街道 | 加义路以东，冷水铺路以西，洛王路以北 | 普通商品房 | 5.482 | 2024-09-20 | 2026-09-21 | 2029-09-21 | 未动工 | /
备注：编号22、29、30、31、32、33、34、35、36已竣工，编号51并入编号78出让。